## Alpha
日贡献评分 | [8 empty] | 成员贡献评分 | [7 empty] | 日优化评分
时间 | 成员 | 任务 | 工作量(h) | 预估难度 | 实际难度 | 自评 | PM评 | 最终分数 | 成员 | 方科栋 | 刘畅 | 辛德泰 | 窦鑫泽 | 张安澜 | 赵奕 |  | 时间 | 成员 | 任务 | 工作量 | 原负责人评价 | PM评价 | 最终分数
2017/10/25 （三） | 辛德泰 | 爬虫 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 160 | 虚拟贡献分 | 653.75 | 606 | 862.5 | 663 | 622.25 | 652.5 | 4060 |  | 刘畅 | 登录窗口前端错误提示 | 2
| 窦鑫泽 | 导航及框架 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 实际贡献分 | 48.3067 | 44.7783 | 63.7315 | 48.9901 | 45.9791 | 48.2143 | 300
| 窦鑫泽 | 定义接口 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 去重复 | 48 | 45 | 64 | 50 | 46 | 47
| 刘畅 | 团队成员贡献分分配规则 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20
| 刘畅 | 项目功能规格说明书 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60
2017/10/26 （四） | 张安澜 | 数据库ER图 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 18
| 刘畅 | 项目技术规格说明书 | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 16
| 方科栋 | Django与Mysql对接 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60
| 刘畅 | 会议记录 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10
2017/10/27 （五） | 刘畅 | 服务器配置 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75
| 窦鑫泽 | 服务器配置 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| 方科栋 | 根据ER图建表 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60
| 辛德泰 | 在vue.js上实现导航/登录窗口 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 70
| 窦鑫泽 | 学习辛德泰代码，实现注册窗口 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25
| 刘畅 | 会议记录及今后会议流程规划 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10
2017/10/28 （六） | 张安澜 | 根据学院/类别id返回课程列表接口 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60
| 张安澜 | 用户详细信息接口 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20
| 方科栋 | 实现资源上传接口 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30
| 方科栋 | 实现资源下载接口 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30
| 刘畅 | nginx配置服务器 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 70
| 辛德泰 | 设置路由 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20
| 窦鑫泽 | 设置路由 | 1 | 2 | 2 | 0.6 | 0.6 | 12
| 刘畅 | 会议记录 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5
2017/10/29 （日） | 刘畅 | 完善ER图并建表 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30
| 辛德泰 | 课程查找界面 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100
| 窦鑫泽 | 个人中心页面 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75
| 刘畅 | 会议记录 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5
2017/10/30 （一）2017/10/31 （二） | 窦鑫泽 | 资源界面 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 81
| 方科栋 | 自动化测试部署 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 70
| 赵奕 | 搜索准备工作 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 60
| 辛德泰 | 登录/注册判断 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25
| 方科栋 | 登录接口 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.5
| 张安澜 | 注册接口 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56.25
2017/11/1 （三） | 赵奕 | 配置Solr环境 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30
| 辛德泰 | 课程页面 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 105
| 窦鑫泽 | 资源窗口 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30
| 刘畅 | 撰写会议记录*2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10
| 刘畅 | 远程数据库连接 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5
2017/11/2 （四） | 赵奕 | 在Tomcat上链接本地mysql-solr搜索引擎 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 105
| 张安澜 | 实现个人信息Ajax接口 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 125
实现课程信息Ajax接口
实现资源信息Ajax接口
实现课程分类Ajax接口
实现登录/注册Ajax接口
| 辛德泰 | 界面优化 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 70
| 方科栋 | 配置jmeter | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30
| 刘畅 | 撰写会议记录 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5
2017/11/3 （五） | 赵奕 | 连接远程数据库，实现搜索功能 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 140
| 刘畅 | 与前端衔接，初步实现登录/注册功能 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30
| 窦鑫泽 | 修复ajax的bug | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20
| 辛德泰 | 课程页面优化 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25
| 张安澜 | 修复ajax的bug | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.8 | 18
| 方科栋 | 安装badboy，成功运行jmeter | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |  | 明日计划
2017/11/4 （六） | 刘畅 | 实现登出功能 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |  | 刘畅 | 资源搜索接口，将课程信息、课程检索彻底实现
| 赵奕 | 搜索引擎的数据库自动更新 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40
| 辛德泰 | 实现课程信息Ajax接口 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45
| 刘畅 | 利用session实现记录用户登录状态 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.5
| 窦鑫泽 | 个人信息前端衔接 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45
| 方科栋 | 学习并完成最初版本测试报告 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35
| 张安澜 | 学习资源上传技术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10
2017/11/5 （日） 2017/11/6 （一） | 赵奕 | 文件大小判断 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25
| 张安澜 | 文件上传/下载功能 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 140
| 辛德泰 | 学习vuex，解决dev和实际有差别的问题 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35
| 窦鑫泽 | 简陋的上传界面 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25
| 刘畅 | 界面的衔接 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50
| 方科栋 | 注册失败样例/捕捉弹窗 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90
| 刘畅 | 课程访问量统计 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60
| 刘畅 | 撰写会议记录 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10
| 赵奕 | 获取课程资源id列表后端Ajax接口 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60
| 辛德泰 | 爬取更多数据 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 60
2017/11/7 （二） | 窦鑫泽 | 课程资源界面资源列表前端衔接 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60
| 窦鑫泽 | 资源窗口信息前端衔接 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37.5
| 赵奕 | 将爬取的数据填入数据库 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 175
| 辛德泰 | 修复搜索回车问题 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.5
| 方科栋 | 编写测试用例（alert和搜索回车问题） | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26.25
| 刘畅 | 链接课程和资源界面 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.5
| 张安澜 | 文件上传/下载后端Ajax接口 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 80
2017/11/8 （三） | 辛德泰 | 课程页面资源加载前端衔接 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45
| 张安澜 | 文件上传/下载功能优化 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35
| 窦鑫泽 | 前端下载接口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| 赵奕 | 搜索结果更严格 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17.5
| 张安澜 | 举报功能 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60
|  | 修复邮箱登录bug |  |  | 2 | 2 | 2
|  | 性别女-保密bug |  |  | 3 | 3 | 3
admin账号
修改资料接口
| 窦鑫泽 | 前端上传接口 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35
| 窦鑫泽 | 处理上传文件的下载功能前端接口 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17.5
| 方科栋 | 编写针对搜索功能的测试用例 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
2017/11/9 （四） 至 2017/11/20 （日） | 刘畅 | 下载量统计 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.5
| 刘畅 | 解决渲染三次界面问题 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17.5
| 窦鑫泽 | 上传输入介绍，完成上传功能 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30
| 窦鑫泽 | 成功下载上传的文件 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10
| 窦鑫泽 | 修复前端bug | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| 方科栋 | 探索性测试 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30
| 方科栋 | 压力测试/撰写测试报告 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135
| 窦鑫泽 | 资源分页 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30
| 窦鑫泽 | 课程页面上传接口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| 辛德泰 | 更新爬虫数据 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90
| 刘畅 | Alpha阶段展示博客 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50
| 刘畅 | Alpha阶段事后总结 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20
0
0

## Beta
日贡献评分 | [6 empty] | 成员贡献评分
时间 | 成员 | 任务 | 任务量(h) | 难度 | 完成度 | 最终分数 | 成员 | 方科栋 | 刘畅 | 辛德泰 | 张安澜 | 赵奕
准备工作 | 刘畅 | 编写接口、数据库设计文档（细微功能相关） | 2 | 1 | 1 | 20 | 虚拟贡献分 | 398 | 325 | 418 | 280.8 | 423 | 1844.8
| 刘畅 | 设计界面原型 | 2 | 1 | 1 | 20 | 实际贡献分 | 53.9354 | 44.0427 | 56.6457 | 38.0529 | 57.3233
| 刘畅 | 数据库备份 | 1 | 1 | 1 | 10 | 去重复
| 刘畅 | github上建立issue | 1 | 1 | 0.6 | 6
| 刘畅 | 成员贡献分分配文档 | 1 | 1 | 1 | 10
2017/11/28（二）2017/11/29（二） | 张安澜 | 修复ascii码导致的文件名显示问题（遗留问题） | 4 | 1.2 | 0.2 | 8.8
| 辛德泰 | 讨论版界面 | 6 | 1 | 1 | 60
| 刘畅 | 补充接口设计文档（博文相关） | 2.5 | 1 | 1 | 25
| 刘畅 | ScrumMeeting博客 | 0.5 | 0.8 | 1 | 4.5
2017/11/30（四）2017/12/1（五） | 刘畅 | ScrumMeeting博客 | 1 | 0.8 | 1 | 9
| 张安澜 | 帖子发布功能/跟帖发布功能 | 2 | 1 | 1 | 20
| 辛德泰 | 帖子界面（支持查看评论） | 8 | 1.5 | 1 | 100
| 赵奕 | 更新学分、学时、教师等课程信息 | 4 | 1.5 | 1 | 50
2017/12/2 (六) | 张安澜 | 评论功能 | 3 | 1 | 1.2 | 36
评价跟帖（赞同/反对）功能
|  | 获取帖子/跟帖信息功能 | [6 empty] | 用户/课程贡献度
| 刘畅 | ScrumMeeting博客 | 0.5 | 1 | 1 | 5 |  |  | 博客部分前端衔接
| 刘畅 | 更新数据库/接口说明文档 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  | 帖子点击量统计
2017/12/3 (日) | 张安澜 | 举报功能 | 2 | 1.2 | 1 | 22 |  |  | 课程信息编辑
| 方科栋 | 举报功能 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  | 资源/课程收藏
| 辛德泰 | 发布博文界面与接口衔接 | 6 | 1 | 1.3 | 78 |  |  | 资源/课程搜索
|  | 发布评论界面与接口衔接 | [6 empty] | 文件名过长问题
|  | 发布博文界面 | [6 empty] | 消息功能
| 张安澜 | 评论信息获取 | 3 | 1 | 1.2 | 36 |  |  | 首页
获取用户跟帖内容
| 赵奕 | 资源评价相关功能 | 2 | 1 | 1 | 20
| 刘畅 | 说明文档补全（见文档日志） | 1 | 1 | 1 | 10
| 刘畅 | 消息文档 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.5
| 刘畅 | ScrumMeeting博客 | 0.5 | 1 | 1 | 5
2017/12/4 (一) | 赵奕 | 贡献分获取 | 3 | 1 | 1.2 | 36
| 方科栋 | jmeter脚本和功能测试 | 1 | 1 | 1 | 10
| 刘畅 | ScrumMeeting博客 | 0.5 | 1 | 1 | 5
| 辛德泰 | 发布跟帖界面与接口衔接 | 2 | 1 | 1.3 | 26
| 辛德泰 | 解决资源名过长的问题 | 2 | 1 | 1.2 | 24
2017/12/5 (二) | 张安澜 | 消息功能 | 6 | 1 | 1.5 | 90
| 赵奕 | 资源分类功能 | 2 | 1 | 1 | 20
| 赵奕 | 按类别获取课程（接口文档变更） |  |  |  | 0
| 方科栋 | jmeter测试（+3BUG） | 1 | 1 | 1 | 25 |  | 成员 | 今日任务 |  |  | 明日任务
| 辛德泰 | 帖子显示html问题解决 | 2 | 1 | 1 | 20 |  | 方科栋 | 邮箱认证功能 |  |  | 压力测试
| 刘畅 | ScrumMeeting博客 | 0.5 | 1 | 1 | 5 |  | 刘畅
2017/12/7 (四) | 张安澜 | 获取热门帖子 | 1 | 1 | 1 | 10 |  | 辛德泰 |  |  |  | 首页
| 赵奕 | 课程收藏/资源收藏 | 2 | 1 | 1 | 20 |  | 赵奕 | 热门资源接口 1h |  |  | 第三方接口
| 刘畅 | 首页原型设计 | 1 | 1 | 1 | 10 |  | 张安澜 | 用户头像/资源BUG 2h |  |  | 纯文本
| 刘畅 | ScrumMeeting博客 | 0.5 | 1 | 1 | 5
2017/12/8 (五) | 刘畅 | ScrumMeeting博客 | 0.5 | 1 | 1 | 5
| 赵奕 | 热门资源功能 | 1 | 1 | 1 | 10
| 张安澜 | 用户头像（预计4h） | 1.5 | 1 | 1.2 | 18
| 方科栋 | 测试工作（+5BUG） | 3 | 1 | 1 | 55
2017/12/9 (六) 2017/12/10 (日) | 方科栋 | 测试工作（+2BUG） | 1 | 1 | 1 | 20
| 张安澜 | 课程最热资源ID | 1 | 1 | 1 | 10
| 张安澜 | follow纯文本简介 | 1 | 1 | 1 | 10
| 方科栋 | 邮箱认证功能 | 6 | 1 | 1.3 | 78
| 刘畅 | ScrumMeeting博客 | 0.5 | 1 | 1 | 5
| 辛德泰 | 资源评分功能衔接（界面优化） | 5 | 1 | 1 | 50
用户个人资料编辑功能
贡献度衔接
2017/12/11 (一) | 刘畅 | ScrumMeeting博客 | 0.5 | 1 | 1 | 5
| 方科栋 | 测试工作 | 0.5 | 1 | 1 | 5
| 赵奕 | 同袍认证接口 | 4 | 1 | 1.3 | 52
2017/12/12 (二) | 张安澜 | 忘记密码/密码修改 | 2 | 1 | 1 | 20
| 刘畅 | 将系号改为学院名 | 1 | 1 | 0.8 | 8
| 刘畅 | 帖子点击量统计 | 1 | 1 | 1 | 10
2017/12/13 (三) | 刘畅 | 帖子纯文本衔接 | 1 | 1 | 1 | 10
| 刘畅 | 课程收藏衔接 | 1 | 1 | 1 | 10
发布后 | 刘畅 | 课程分类前端衔接 | 2 | 1 | 1 | 20
| 刘畅 | 课程收藏前后端 | 3 | 1 | 1 | 30
| 刘畅 | 同袍验证 | 2 | 1 | 1 | 20
| 方科栋 | 测试（+3BUG） | 2 | 1 | 1 | 35
| 赵奕 | 院系最新/最热资源接口 | 4 | 1 | 1 | 40
| 赵奕 | 同袍验证 | 13 | 1 | 1 | 130
| 辛德泰 | 首页 | 6 | 1 | 1 | 60
| 方科栋 | 功能测试 | 3 | 1 | 1 | 30
| 方科栋 | 收藏功能测试，获取最大负载量 | 6 | 1 | 1 | 60
| 方科栋 | 压力测试 | 3 | 1 | 1 | 30
| 方科栋 | 提高进程数的压力测试 | 2 | 1 | 1 | 20
2017/12/29 (五) | 赵奕 | 资源搜索功能 | 4 | 1 | 1 | 40
| 刘畅 | Beta展示博客 | 2 | 1 | 1 | 20
| 刘畅 | 邮箱认证前端衔接 | 1 | 1 | 1 | 10
| 方科栋 | contri优化后的压力测试 | 2 | 1 | 1 | 20
| 赵奕 | 优化contri | 0.5 | 1 | 1 | 5
| 刘畅 | 注册后自动登录 | 1 | 1 | 1 | 10
Note on F8: 65486_000: 修复Alpha阶段BUG，非完整性功能